## Resumen
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
U281 Programa Nacional de Reconstrucción 2021
| Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de la actividad | Unidad de medida | Meta de cada actividad | Calendarización de las actividades
[5 empty] | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | oct-21 | nov-21 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
1 | Planeación
| Designar y otorgar los datos del responsable de las actividades de Contraloría Social a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción (CGCDVC). Incluye la designación de enlace para que la a la CGCDVC genere claves de Usuario y Contraseñas para el SICS | DGSMPC | Oficios de nombramiento | 1
| Incorporar al SICS los documentos validados por la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción (CGCDVC) (Esquema, Guía Operativa). | DGSMPC | Documentos | 3
| Elaborar y diseñar propuesta de material de difusión para conocimiento y uso del Programa Nacional de Reconstrucción. | DGSMPC | Documento | 1
| Solicitar los nombramientos de los Enlaces de Contraloría Social a los estados o municipios beneficiarios del Programa Nacional de Reconstrucción. | DGSMPC | Correo electrónico | 1
| Promover los Programas de Trabajo elaborados por los estados o municipios beneficiarios del Programa Nacional de Reconstrucción. alineados al PATCS. | DGSMPC | correo electrónico | 1
| Elaborar los Programas de Trabajo alineados al PATCS | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción. | Documento | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Enviara la DGSMPC los Programas de Trabajo alineados al PATCS para su validación. | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción. | Documento | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Registrar en el SICS a los estados o municipios beneficiarios del PNR como Instancias Ejecutoras. | DGSMPC | Registro | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Constitución de los Comités de Contraloría social, elaboración del Acta de Constitución y (en su caso) Escrito Libre. | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción. | Acta | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Enviar a la DGSMPC el Acta de Constitución y (en su caso) Escrito Libre. | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción. | Acta | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Capturar en el SICS el Acta de Constitución y (en su caso) Escrito Libre. | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción. | Registro | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
2 | Promoción y difusión
| Turnar vía electrónica a los enlaces responsables de los estados o municipios beneficiarios del Programa Nacional de Reconstrucción, la Guía Operativa, los Formatos y el Programa Anual de Trabajo de la DGSMPC de Contraloría Social validados por la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción (CGCDVC) | DGSMPC | Correo electrónico | 1
| Entregar la propuesta de material para difusión a los estados o municipios beneficiarios del Programa Nacional de Reconstrucción para su conocimiento y utilización. | DGSMPC | Correo electrónico | 1
| Elaborar la propuesta de material específico para difusión acorde a las características de cada estado o municipio beneficiario del Programa Nacional de Reconstrucción. | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción. | Documento | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
3 | Capacitación y asesoria
| Capacitar y asesorar a los responsables desginados por la Instancia ejecutora del Programa Nacional de Reconstrucción en materia de Contraloría Social. | DGSMPC | Reunión/minuta | 1
| Asesorar a los integrantes del Comité de Contraloría Social del PNR para elaborar el Acta de Constitución y (en su caso) Escrito Libre. | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción. | Reunión/minuta | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Capacitar y asesorar a los integrantes del Comité de Contraloría Social del PNR para ejercer sus funciones de Contraloría Social. | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción. | Reunión/minuta | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Enviar a la DGSMPC la constancia de capacitación otorgada a los integrantes del comité de contraloría social del PNR para ejercer sus funciones de Contraloría Social. | Instancias Ejecutorasdel Programa Nacional de Reconstrucción. | Reunión/minuta | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
4 | Seguimiento
| Elaborar el informe de seguimiento de las actividades de promoción realizadas en los estados o municipios beneficiarios del Programa Nacional de Reconstrucción. | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción. | Informe | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Enviar a la DGSMPC el informe de seguimiento (mensual) de las actividades de promoción realizadas en los estados o municipios beneficiarios del Programa Nacional de Reconstrucción, con soporte documental. | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción. | Informe | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Recopilar los Informes de Contraloría Social. | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción. | Informe | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Enviar a la DGSMPC los Informes de Contraloría Social. | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción. | Informe | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Capturar los Informes de Contraloría Social en el SICS. | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción. | Captura | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Elaborar el informe de seguimiento de las actividades de Contraloría Social de cada Instancia Ejecutora del Programa Nacional de Reconstrucción. | DGSMPC | Informe | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Entrega a las Instancias Ejecutoras del informe de seguimiento (mensual) de las actividades de Contraloría Social de cada proyecto. | DGSMPC | Correo electrónico | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Analizar los resultados de Contraloría Social y realizar acciones de mejora. | DGSMPC - Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción. | Documento | ¹ (sujeto a la formalización de convenios)
| Captación de quejas y denuncias de la ciudadanía. | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.-DGSMPC- OIC | Informe mensual | 8
| Atención a quejas y denuncias de la ciudadanía. | Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.-DGSMPC- OIC | Informe mensual | 8
¹La formalización de los Convenios dependerá de la suficiencia presupuestal del Programa (PNR Cultura 2021)